## Slide 1
BNDES · FEP
Portal Naval
Rodada inicial de testes Relatório 1 — Indústria Naval
Gestão da execução do estudo
2026–2027
OBJETIVO
Preparar a equipe para testar os fluxos prioritários do portal.
Cronograma · responsabilidades · interfaces · campo · biblioteca

## Slide 2
01 — RODADA CONTROLADA
Objetivo da rodada
Testar a operação real do estudo, não apenas a aparência das telas.
A rodada inicial confirma se os dados, acessos e fluxos essenciais sustentam o trabalho diário dos grupos antes da ampliação para toda a equipe.
01
Validar acesso e escopo
Confirmar que cada perfil visualiza e altera somente o que lhe compete.
02
Validar a execução
Conferir atividades, responsabilidades, cronograma, interfaces, campo e Biblioteca.
03
Registrar evidências
Converter ocorrências em melhorias priorizadas, com página, item, horário e resultado observado.
Resultado esperado: lista priorizada de bloqueadores e ajustes para a próxima versão.

## Slide 3
02 — AMBIENTE DE TESTE
O portal em números
A gestão combina a estrutura editorial do Relatório 1 com uma camada operacional de etapas acompanhadas dentro das atividades-mãe.
30
FRENTES OFICIAIS
Apresentação e Tomos I a IV da Estrutura V1.
47
ATIVIDADES-MÃE
Itens de coordenação exibidos na lista principal.
286
ETAPAS DE EXECUÇÃO
Tópicos do capítulo acompanhados dentro das fichas-mãe.
9
GRUPOS DE TRABALHO
Coordenação, participantes e escopo técnico organizados.
5
INTERFACES CRÍTICAS
Dependências e escopos sobrepostos com evidências auditáveis.
331
REFERÊNCIAS
Acervo consultável e associado aos fluxos de produção.
LEITURA-CHAVE
São 333 registros de gestão: 47 atividades-mãe que concentram o acompanhamento das 286 etapas de execução.
Dados consolidados para a rodada de testes do Portal Naval.

## Slide 4
03 — CONTROLE DE ACESSO
Cada perfil enxerga o que precisa executar
A rodada deve confirmar que o acesso acompanha a responsabilidade, sem abrir dados ou controles fora do escopo de cada integrante.
PERFIL
CONSULTA
GESTÃO
LIMITE A VALIDAR
Administrador
Todos os módulos, itens, grupos e registros.
Equipe, períodos, marcos, interfaces, Biblioteca e configurações.
Ações sensíveis exigem confirmação; WhatsApp permanece desativado nesta rodada.
Coordenador
Atividades, materiais e interfaces sob sua coordenação.
Distribui execução, define período e marcos, designa revisores.
Não altera dados de grupos não envolvidos.
Integrante delegado
Somente atividades com responsabilidade delegada vigente.
Consulta ficha, cronograma e material associado.
Não altera distribuição, período ou revisores.
Colaborador
Biblioteca e Produção, conforme os vínculos registrados.
Consulta referências e participa de revisão quando designado.
Não acessa áreas administrativas.
Teste esperado: tentar uma ação fora do escopo e confirmar o bloqueio.
Portal Naval · rodada inicial

## Slide 5
04 — GESTÃO DE ATIVIDADES
Da atividade-mãe à etapa executada
A lista principal mostra as atividades de coordenação. O acompanhamento dos tópicos do capítulo ocorre dentro da ficha da respectiva atividade-mãe.
01
Localizar a atividade-mãe
Use código, Tomo, grupo, responsável ou estado para abrir a frente coordenada.
COORDENAÇÃO
02
Acompanhar as etapas
Na ficha, confira cada tópico: código, executor, estado, progresso e prazo.
EXECUÇÃO
03
Atribuir e revisar
O coordenador permanece responsável; executor e revisor podem ser integrantes ativos da equipe.
RESPONSABILIDADES
04
Registrar evidências
Vincule materiais, evidências de campo, comentários e decisões de revisão ao trabalho executado.
RASTREABILIDADE
REGRA DE GESTÃO
Atividade-mãe
Concentra escopo, coordenação, entregas e a visão integrada
do avanço do capítulo.
Etapa de execução
Representa um tópico do capítulo e é atualizada a partir da
ficha da atividade-mãe.
Teste esperado: confirmar que etapas não poluem a lista geral e que seu andamento aparece dentro da ficha-mãe.

## Slide 6
05 — CRONOGRAMA MESTRE
Execução por item em seis meses
AGO. 2026 — JAN. 2027
O período transforma entrega em trabalho acompanhável.
Administrador e coordenador definem início, término e marcos intermediários diretamente no item.
36 ITENS DE EXECUÇÃO
M1
Ago
10
ENTREGÁVEIS
M2
Set
4
ENTREGÁVEIS
M3
Out
8
ENTREGÁVEIS
M4
Nov
5
ENTREGÁVEIS
M5
Dez
6
ENTREGÁVEIS
M6
Jan
3
ENTREGÁVEIS
Teste esperado: aplicar filtros, definir início e marcos, conferir alertas e exportar a visão filtrada em imagem ou PDF.

## Slide 7
06 — CRONOGRAMA MESTRE
Alertas orientam decisões
O cronograma transforma condições de prazo e capacidade em sinais visuais verificáveis pela equipe.
ATRASO
Prazo vencido sem conclusão: requer encaminhamento e atualização do responsável.
PRAZO PRÓXIMO
Entrega iminente: orientar a priorização do trabalho e a revisão de dependências.
SOBREPOSIÇÃO
Períodos concorrentes no mesmo grupo: avaliar capacidade, sequência e delegação de execução.
INÍCIO A DEFINIR
Prazo existe, mas a programação ainda não foi formalizada pelo coordenador responsável.
TESTE ESPERADO
Do alerta ao compartilhamento
1. Filtrar
Aplicar Tomo, grupo, responsável, estado e intervalo temporal.
2. Conferir
Validar cor, legenda, período, marco e situação do item selecionado.
3. Exportar
Gerar PNG ou PDF; o arquivo deve refletir exatamente a visão filtrada.
Alertas não substituem decisão de coordenação; eles tornam a decisão visível no mesmo ambiente de execução.

## Slide 8
07 — COORDENAÇÃO TRANSVERSAL
Interfaces passam a trabalhar com evidências
As interfaces conectam seções, grupos e etapas. Os integrantes envolvidos podem anexar evidências para subsidiar a comparação técnica.
PRIORIDADE
INTERFACE
GRUPOS E ITENS VINCULADOS
ALTA
Demanda e oferta naval
AQUAPAR · CN Brasil/Estaleiros · Fluvial · Núcleo · Offshore
Demanda, capacidade produtiva e segmentos
prioritários.
ALTA
Descarbonização e base produtiva
AQUAPAR · Descarbonização · IE-UFRJ · Núcleo
Tecnologia, combustíveis, infraestrutura e
conteúdo nacional.
CRÍTICA
Política e financiamento
AQUAPAR · FMM · IE-UFRJ · Núcleo
Instrumentos, riscos, metas, governança e
recomendações.
Teste esperado: anexar dois PDFs a uma interface, executar a pré-análise e confirmar que os achados são registrados como subsídio à deliberação humana.
FLUXO ASSISTIDO
IA aponta indícios; a equipe decide.
1
Identificar dependência ou escopo sobreposto.
2
Vincular seções, grupos e etapas relacionadas.
3
Autores envolvidos anexam evidências e materiais.
4
Com dois PDFs, coordenador solicita pré-análise de inconsistências.
5
Equipe delibera e registra encaminhamento ou resolução auditável.
Pré-análise de interfaces · resultados assistidos por IA · decisão humana obrigatória

## Slide 9
08 — FONTES PRIMÁRIAS E DIVULGAÇÃO
Campo e divulgação entram no mesmo controle
Nove atividades externas foram incorporadas ao Portal Naval para acompanhar evidências, relacionamento técnico e comunicação do estudo.
VISITAS TÉCNICAS A ESTALEIROS
CAMPO-01
Brasil
Visita a estaleiros brasileiros e coleta de dados em fontes primárias.
CAMPO-02
China
Referências comparativas para os casos nacionais de construção naval.
CAMPO-03
Índia
Observação de capacidade, organização e políticas setoriais.
CAMPO-04
Coreia do Sul
Levantamento de evidências comparativas e lições de execução.
EVIDÊNCIAS
Fontes primárias
Coleta de documentos, registros operacionais e evidências para fundamentar os diagnósticos técnicos.
INTERAÇÃO
Entrevistas estruturadas
Registro de interlocutores, objetivos, achados e vínculos com itens de execução do estudo.
DIVULGAÇÃO
Apresentações e audiências
Apresentações de relatórios, reuniões com a equipe e audiências públicas sob acompanhamento.
Teste esperado: filtrar por categoria e estado; conferir vínculo, grupo, responsável e período de cada atividade externa.

## Slide 10
09 — EVIDÊNCIAS E QUALIDADE
Biblioteca e revisão mantêm evidências rastreáveis
O portal reúne referências e transforma materiais em produção em registros revisáveis, com decisão documentada.
ACERVO ATUAL
331
referências disponíveis
328
documentos únicos oriundos do Drive e já
deduplicados.
18
classificações temáticas para busca e
organização do acervo.
Políticas industriais
Indústria naval no Brasil
Construção naval mundial
Produtividade e competitividade
Descarbonização
Planejamento e governança
FLUXO DE EVIDÊNCIA E REVISÃO
01 · CONSULTAR
Localizar referência
Buscar por título, descrição, tema, classificação ou frente do estudo.
02 · PRODUZIR
Registrar material
Criar versão associada ao item de execução e ao grupo responsável.
03 · REVISAR
Coletar apontamentos
Revisores designados comentam, solicitam ajustes e registram parecer.
04 · DECIDIR
Consolidar evidência
Coordenação responde, resolve pendências e mantém o histórico auditável.
Teste esperado: localizar uma referência por tema, abrir um material em produção e conferir a disponibilidade do fluxo de revisão conforme o perfil.

## Slide 11
10 — ROTEIRO DE ACEITE
Quatro passos para testar com evidência
A rodada deve verificar a navegação hierárquica, a atribuição de etapas e a comparação assistida de interfaces.
01
Acessar
Abra o portal e confirme que sua conta está vinculada ao integrante e perfil corretos.
ESCOPO CORRETO
02
Abrir atividade-mãe
Localize uma frente na lista e confira se as etapas aparecem somente dentro da ficha.
HIERARQUIA VISÍVEL
03
Atualizar uma etapa
Confira executor, prazo e andamento de um tópico; atualize conforme a permissão recebida.
ACOMPANHAMENTO RASTREÁVEL
04
Testar uma interface
Anexe evidências, execute a pré-análise com PDFs e registre o encaminhamento humano.
EVIDÊNCIA AUDITÁVEL
O retorno deve permitir reprodução e decisão.
Classifique a ocorrência como bloqueador, erro funcional, inconsistência de dados, melhoria de usabilidade ou dúvida sobre o fluxo.
ATIVIDADE OU INTERFACE
Código da atividade-mãe, etapa ou interface afetada.
PERFIL UTILIZADO
Administrador, coordenador, executor, revisor ou integrante envolvido.
ESPERADO X OBSERVADO
Comportamento previsto e resultado efetivo.
EVIDÊNCIA
Captura, horário, arquivo usado ou mensagem de erro.
Prioridade da rodada: preservar dados, permissões e rastreabilidade antes de discutir ajustes visuais.

## Slide 12
11 — DELIMITAÇÃO DE ESCOPO
Esta rodada testa a operação já disponível
Os critérios de aceite devem concentrar-se nos fluxos liberados. A pré-análise é assistida e os recursos externos continuam sujeitos a configuração específica.
INCLUIR NESTA RODADA
Fluxos prontos para teste
Recursos com dados, permissões e controles disponíveis no Portal Naval.
✓
Atividades-mãe e etapas internas com executor, prazo, estado e progresso.
✓
Executor e revisor entre integrantes ativos, mantendo a coordenação formal.
✓
Links de materiais e evidências vinculados a atividades e interfaces.
✓
Pré-análise de inconsistências com ao menos dois PDFs e registro auditável.
LIMITES E FASE POSTERIOR
Recursos que exigem cautela
Itens dependentes de integração externa, formato de arquivo ou deliberação da equipe.
○
A IA não decide, não resolve interfaces e não altera conteúdo automaticamente.
○
A pré-análise atual compara evidências em PDF; outros formatos permanecem disponíveis para consulta.
○
Envio real de WhatsApp e sincronização OAuth do Drive aguardam configuração válida.
○
Datas reais e marcos são definidos pelos coordenadores, sem inferência automática.
Orientação ao testador: registre falhas de permissão, persistência e rastreabilidade; trate limites declarados como observações de escopo.

## Slide 13
12 — ENCERRAMENTO DA RODADA
Próximos passos
A rodada deve confirmar que a gestão por capítulos é legível, rastreável e segura para cada perfil envolvido.
01
Validar que as 47 atividades-mãe organizam a consulta e que as etapas aparecem apenas nas fichas correspondentes.
02
Testar executor, revisor, materiais e evidências com o perfil autorizado para cada atividade ou interface.
03
Anexar dois PDFs em uma interface, avaliar a pré-análise e registrar a decisão humana ou ocorrência encontrada.
RESULTADO ESPERADO: BLOQUEADORES E AJUSTES PRIORIZADOS POR FLUXO
A rodada transforma funcionalidades disponíveis em controles verificados no uso da equipe.
A pré-análise é um subsídio e não substitui a decisão técnica. WhatsApp e sincronização OAuth do Drive continuam em fase posterior de configuração externa.
Portal Naval · Gestão do Estudo BNDES — Indústria Naval
Obrigado pela participação