## Atividades
ID | Tomo / seção | Atividade | Descrição pública e técnica | Responsável principal | Apoio | Entrega para o Portal Naval | Dependências | Palavras-chave | Status | Tipo de conteúdo | Visibilidade | Critério de aceite | Fonte-base
A00 | Apresentação | Apresentação geral do Estudo e arquitetura de publicação | Apresentar o objetivo, a metodologia, a equipe, a relação entre os Relatórios 1 e 2, a estrutura do Portal Naval e a lógica do banco de dados. Esta atividade deve funcionar como porta de entrada pública para o estudo. | M3 | M1; M2 | Página de apresentação; ficha do estudo; mapa de tomos; glossário inicial. | Definição da identidade editorial, nomes dos membros e validação da arquitetura do portal. | Estudo BNDES; governança; metodologia; portal naval | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A01 | Tomo I — Introdução | Introdução, objetivos e escopo do Relatório 1 | Delimitar o problema de pesquisa, os objetivos de diagnóstico e cenários, os ciclos históricos analisados e os segmentos abrangidos: navios, embarcações fluviais, offshore, módulos, reparo, descomissionamento e desmantelamento. | M2 | M1; M3 | Resumo executivo do tomo; escopo; mapa de capítulos; critérios de leitura. | Aprovação dos limites analíticos e da nomenclatura dos segmentos. | introdução; escopo; diagnóstico; cenários | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A02 | Tomo I — Economia Marítima | Economia marítima e setores geradores de demanda | Explicar a inter-relação entre indústria naval, marinha mercante, óleo e gás, energia, pesca e defesa, ressaltando a natureza estratégica da economia do mar e as mudanças econômicas, geopolíticas, ambientais, regulatórias e tecnológicas. | M2 | M1; M3 | Página temática; diagrama de inter-relações; síntese de oportunidades e desafios. | Base conceitual e taxonomia setorial aprovadas. | economia do mar; demanda; setores marítimos; estratégia | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A03 | Tomo I — Transporte Marítimo Mundial | Mercados mundiais de transporte marítimo | Analisar a organização dos mercados internacionais, os principais segmentos de carga, fluxos, tipos de navios, bandeiras, fretes, preços, carteiras de encomendas, regulação e tendências ambientais, econômicas e geopolíticas. | M2 | M1 | Dataset de mercados e frotas; gráficos de fluxos e segmentos; nota de tendências. | Definição das fontes, períodos e unidades de medida para comparação internacional. | transporte marítimo; frota; fretes; comércio internacional | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A04 | Tomo I — Transporte Marítimo no Brasil | Marinha mercante e transporte marítimo brasileiro | Descrever a evolução da marinha mercante brasileira, os fluxos de cabotagem e longo curso, empresas, frotas, bandeiras, afretamento, infraestrutura, custos diferenciais e gargalos, convertendo o diagnóstico em cenários de demanda naval. | M2 | M3; M1 | Página Brasil; cadastro de empresas/frotas; quadro de gargalos; cenários de construção, reparo e modernização. | Compatibilização com dados de transporte e com o capítulo de políticas brasileiras. | marinha mercante; cabotagem; longo curso; afretamento | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A05 | Tomo I — Transporte Hidroviário Interior | Bacias, fluxos e demanda por embarcações fluviais | Mapear bacias, infraestrutura, fluxos de carga e passageiros, empresas, frotas, multimodalidade, impactos ambientais e papel da navegação no desenvolvimento regional, estimando a demanda por embarcações fluviais. | M2 | M1; M3 | Mapa temático; tabela de bacias e fluxos; cenário de demanda fluvial; ficha regional. | Disponibilidade de dados por bacia e harmonização com o diagnóstico de estaleiros fluviais. | hidrovias; navegação interior; Amazônia; desenvolvimento regional | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A06 | Tomo I — Óleo e Gás Offshore | Mercado mundial de óleo e gás offshore e unidades de E&P | Analisar regiões produtoras, empresas, marcos regulatórios, tipos de unidades flutuantes, operação dos campos e mercados de construção, afretamento, conversão e descomissionamento, com atenção a FPSO e sondas. | M2 | M1; M3 | Página de mercado offshore; quadro de unidades; séries de demanda; matriz de tendências. | Integração com descarbonização e com a avaliação de capacidade de fabricação e integração de módulos. | offshore; óleo e gás; FPSO; sondas; descomissionamento | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A07 | Tomo I — Offshore no Brasil | Atividade offshore brasileira e demanda associada | Caracterizar campos, empresas, participação de mercado, unidades em operação, perspectivas e descomissionamento no Brasil, traduzindo essas informações em demanda potencial para construção, fabricação, integração de módulos e conversão. | M2 | M1; M3 | Painel Brasil offshore; inventário de unidades; cenários de demanda; mapa de oportunidades. | Atualização das bases de campos, unidades e projetos em andamento. | offshore Brasil; unidades flutuantes; módulos; demanda | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A08 | Tomo I — Apoio Offshore | Aliviadores e embarcações de apoio offshore | Comparar o mercado mundial e brasileiro de navios aliviadores e OSV, incluindo tipos de embarcação, padrões operacionais, afretamento, preços, regulação, empresas, frotas e verticalização. | M1 | M2; M3 | Catálogo de tipos de embarcação; comparação internacional; cenários por classe de OSV. | Definição das classes de embarcações e das métricas de comparação. | aliviadores; OSV; apoio marítimo; apoio portuário | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A09 | Tomo I — Energia Eólica Offshore | Eólica offshore e embarcações especializadas | Avaliar a evolução e as perspectivas da geração eólica offshore no Brasil, identificando instalações, embarcações de apoio e de transporte de turbinas e os requisitos para uma cadeia naval associada. | M1 | M2; M3 | Nota temática; tipologia de embarcações; mapa de oportunidades; cenários de demanda. | Compatibilização com regulação energética e com a infraestrutura portuária. | eólica offshore; energia oceânica; embarcações especializadas | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A10 | Tomo I — Defesa Naval | Programas navais, defesa e demanda industrial | Examinar os programas navais brasileiros e experiências internacionais, com foco em offset, clusters, conteúdo local, inovação, soberania tecnológica e cenários de demanda para a construção militar. | M1 | M3; M2 | Página de defesa naval; matriz de programas; lições internacionais; cenário de demanda. | Definição do nível de abertura das informações sensíveis e validação institucional. | defesa naval; offset; clusters; conteúdo local | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A11 | Tomo I — Descarbonização Marítima | Metas, estratégias e governança da descarbonização marítima | Sistematizar o processo mundial de descarbonização, as metas da IMO e as estratégias nacionais e regionais, identificando respostas de armadores, operadores, portos e fornecedores de energia. | M3 | M1; M2 | Linha do tempo regulatória; quadro de estratégias; mapa de atores; resumo público. | Validação das fontes regulatórias e da terminologia de transição energética. | descarbonização; IMO; regulação; transição energética | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A12 | Tomo I — Descarbonização Marítima | Tecnologias de eficiência e combustíveis alternativos | Classificar tecnologias emergentes de projeto, propulsão, operação, digitalização e infraestrutura de abastecimento aplicáveis a embarcações e unidades offshore, indicando maturidade e implicações industriais. | M1 | M3; M2 | Matriz tecnológica; fichas de tecnologias; glossário; quadro de infraestrutura. | Critérios comuns de maturidade tecnológica, eficiência e aplicabilidade. | combustíveis alternativos; eficiência energética; digitalização | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A13 | Tomo I — Descarbonização Marítima | Frota, mercados e retrofitting | Avaliar a situação da frota global e brasileira quanto a combustíveis alternativos e tecnologias de eficiência, estimando os efeitos da transição sobre mercados, renovação de frotas, novas construções e retrofitting. | M2 | M1; M3 | Dataset de frota; gráficos de renovação; matriz de retrofitting; cenários. | Integração dos dados de frota com os cenários de demanda e capacidade produtiva. | frota; retrofitting; renovação; eficiência | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
A14 | Tomo I — Descarbonização Marítima | Potencial brasileiro em combustíveis renováveis e logística verde | Analisar o potencial competitivo do Brasil na produção e no uso de combustíveis renováveis para o transporte marítimo e identificar necessidades de infraestrutura portuária e logística verde. | M3 | M1; M2 | Mapa de oportunidades; requisitos de infraestrutura; síntese de desafios regulatórios e logísticos. | Integração com políticas industriais, energia, portos e cenários de demanda. | combustíveis renováveis; portos; logística verde; Brasil | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
B01 | Tomo II — Construção Naval Mundial | Estrutura, produção e competitividade da construção naval mundial | Analisar a trajetória e a estrutura atual da construção naval mundial, incluindo produção, capacidade, estaleiros, grupos empresariais, especialização, seriação, tecnologia, cadeia produtiva, protecionismo e impactos recentes. | M1 | M2; M3 | Banco comparativo de estaleiros; ranking por segmento; mapas de capacidade; síntese de competitividade. | Definição da tipologia de estaleiros, segmentos e indicadores comparáveis. | construção naval mundial; estaleiros; capacidade; competitividade | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
B02 | Tomo II — Experiências Internacionais | Casos nacionais de desenvolvimento da construção naval | Comparar China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Estados Unidos, países europeus, Índia, Vietnã e Indonésia quanto a estrutura empresarial, tecnologia, fornecedores, recursos humanos, produtividade, inserção internacional e estratégias de catching-up. | M3 | M1; M2; consultorias internacionais | Fichas de casos; matriz comparativa de políticas e resultados; registro de visitas técnicas. | Consolidação dos roteiros e evidências das missões internacionais documentadas no calendário do estudo. | China; Coreia; Japão; Índia; catching-up; política industrial | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
B03 | Tomo II — Construção Naval no Brasil | Histórico e desempenho da construção naval e offshore brasileira | Reconstituir a evolução da indústria moderna, planos e programas, ciclos de 1970–1980 e 2000–2010, construção offshore e militar, embarcações fluviais, estrutura empresarial, contratos, preços, prazos, produção e fatores explicativos. | M1 | M2; M3 | Linha do tempo; base histórica de projetos; diagnóstico de sucessos e falhas; página Brasil. | Harmonização dos períodos históricos e das definições de produção e capacidade. | construção naval brasileira; ciclos; offshore; histórico | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
B04 | Tomo II — Estaleiros Brasileiros | Inventário nacional de estaleiros e instalações | Levantar estaleiros e instalações de construção, fabricação e integração de módulos, reparo, conversão e desmonte, em operação ou não, registrando localização, organização, infraestrutura e especialização. | M1 | M2; M3; equipes de campo | Cadastro georreferenciado de instalações; fichas padronizadas; documentação de visitas. | Definição dos campos obrigatórios do cadastro e protocolo de validação de campo. | estaleiros; instalações; cadastro; georreferenciamento | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
B05 | Tomo II — Estaleiros Brasileiros | Capacidade produtiva, carteira e potencial de reativação | Avaliar capacidade produtiva, engenharia, processos, gestão, carteira, desempenho, cadeia regional e potencial de modernização, reativação ou adaptação dos estaleiros para segmentos viáveis. | M1 | M2; M3 | Matriz de capacidade; avaliação de potencial; fichas de estaleiro; mapa de oportunidades. | Resultados do inventário B04 e critérios de avaliação tecnológica e econômica. | capacidade produtiva; modernização; reativação; estaleiros | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
B06 | Tomo II — Reparo e Descomissionamento | Reparo, conversão, desmantelamento e descomissionamento | Analisar o mercado mundial, a regulação e a capacidade brasileira para reparo, docagem, conversão, modernização, retrofitting e desmantelamento, considerando a competição internacional. | M1 | M2; M3 | Página de serviços navais; matriz de demanda e capacidade; oportunidades e riscos regulatórios. | Integração com o inventário de instalações e com a agenda offshore. | reparo; conversão; docagem; desmantelamento | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
B07 | Tomo II — Cadeia Produtiva | Cadeia de suprimentos e conteúdo nacional | Comparar a nacionalização de componentes nos principais países produtores e mapear, no Brasil, localização, capacidade, dependências externas, lacunas tecnológicas e relações entre estaleiros e fornecedores. | M3 | M1; M2 | Mapa da cadeia; cadastro de fornecedores; matriz de conteúdo nacional; análise por cadeia civil, fluvial, offshore e militar. | Critérios de classificação de componentes, fornecedores e índice de nacionalização. | cadeia produtiva; navipeças; conteúdo nacional; siderurgia | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
B08 | Tomo II — Tecnologia e Recursos Humanos | Padrão tecnológico, P&D e formação profissional | Avaliar a capacitação em engenharia de produto e processo, gestão da produção, perfil da força de trabalho, sistema de P&D e formação de recursos humanos de nível básico, técnico e superior. | M1 | M3; M2 | Matriz de competências; mapa de instituições de P&D e formação; lacunas de qualificação. | Definição das categorias de competência e das fontes institucionais. | tecnologia; P&D; recursos humanos; qualificação | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
B09 | Tomo II — Produtividade e Competitividade | Indicadores, benchmarking e inserção competitiva | Desenvolver metodologia de avaliação tecnológica e indicadores simplificados de desempenho, comparando classes de estaleiros mundiais e brasileiros e propondo alternativas de inserção competitiva, metas e prioridades. | M1 | M2; M3 | Metodologia; painel de indicadores; benchmarking; fichas de posicionamento competitivo. | Disponibilidade e comparabilidade dos dados de produtividade, capacidade e desempenho. | produtividade; benchmarking; desempenho; competitividade | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
B10 | Tomo II — Descarbonização Industrial | Oportunidades e desafios para a indústria naval | Diagnosticar as mudanças exigidas pela transição energética no projeto, produção, conversão e reparo, incluindo novos combustíveis, eficiência, captura de carbono e descarbonização dos processos de construção. | M1 | M2; M3 | Matriz de competências e tecnologias; mapa de lacunas industriais; agenda de oportunidades e desafios. | Integração com A11–A14 e com a avaliação da base produtiva. | descarbonização industrial; projeto naval; construção limpa | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
C01 | Tomo III — Fundamentos | Fundamentos e tendências da política industrial marítima | Revisar conceitos e literatura de política industrial, transformações ambientais e geopolíticas, políticas brasileiras e justificativas econômicas, estratégicas e geopolíticas para políticas marítimas e navais. | M3 | M2; M1 | Marco conceitual; linha do tempo; matriz de instrumentos; síntese para o Portal Naval. | Definição da metodologia de análise de políticas setoriais. | política industrial; política marítima; governança | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
C02 | Tomo III — Marinha Mercante no Mundo | Políticas mundiais de marinha mercante | Comparar justificativas, modelos e instrumentos de proteção e incentivo em países marítimos, abrangendo registros, financiamento, subsídios, incentivos fiscais, reserva de mercado, tripulação e desenvolvimento tecnológico. | M3 | M2; M1 | Fichas de países; matriz de instrumentos; casos de sucesso e falha; comparativo internacional. | Critérios homogêneos para análise dos países e seleção dos casos relevantes. | marinha mercante; incentivos; registros; financiamento | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
C03 | Tomo III — Construção Naval no Mundo | Políticas mundiais de construção naval | Analisar a relação entre políticas de construção naval e transporte marítimo, os ciclos de industrialização, a realocação geográfica, os mecanismos de proteção, cooperação e catching-up tecnológico. | M3 | M1; M2 | Matriz internacional de políticas; fichas de casos; lições aplicáveis ao Brasil. | Integração com B01, B02 e a evidência das visitas internacionais. | política naval; construção naval; catching-up; cooperação | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
C04 | Tomo III — Políticas Brasileiras | Políticas brasileiras de marinha mercante e construção naval | Reconstituir políticas para marinha mercante, construção naval, transporte hidroviário, óleo e gás, energias oceânicas e defesa, incluindo planos, ciclos, conteúdo local, legislação tributária e BR do Mar. | M3 | M2; M1 | Linha do tempo normativa; matriz de instrumentos; avaliação de resultados e cenário atual. | Levantamento documental e validação jurídica/regulatória. | Brasil; BR do Mar; conteúdo local; políticas marítimas | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
C05 | Tomo III — FMM | Fundo da Marinha Mercante, AFRMM e financiamento | Avaliar histórico, regulamentação, arrecadação, distribuição, aplicação, projetos financiados, custo de capital, contas vinculadas, riscos, garantias, efeitos distributivos e impacto regional do FMM. | M3 | M2; M1 | Painel financeiro; fluxos do FMM/AFRMM; simulações representativas; análise de eficiência e eficácia. | Acesso a séries financeiras e definição das premissas para simulações. | FMM; AFRMM; financiamento; custo de capital | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
C06 | Tomo III — Setores Críticos | Siderurgia, materiais, equipamentos e conteúdo nacional | Analisar políticas industriais e perfil de nacionalização nos países produtores e no Brasil, destacando siderurgia, materiais, equipamentos navais, fabricantes, capacidade, tecnologia, recursos humanos e cenários prospectivos. | M3 | M1; M2 | Mapa de fornecedores críticos; fichas de fabricantes; matriz de nacionalização; oportunidades e desafios. | Integração com B07 e com dados empresariais verificáveis. | siderurgia; equipamentos navais; fornecedores; nacionalização | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
C07 | Tomo III — Ciclos Históricos | Diagnóstico dos ciclos de expansão e queda | Comparar os ciclos brasileiros de 1970–1980 e 2000–2010 com Coreia do Sul e China, identificando causas endógenas e exógenas, problemas sistêmicos, sucessos, falhas e lições. | M2 | M1; M3 | Estudo comparativo; matriz de causas; lições de política; síntese visual para o portal. | Compatibilização da narrativa histórica com B02, B03 e C04. | ciclos industriais; Coreia; China; lições | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
C08 | Tomo III — Cenário Internacional | Fatores geopolíticos e ambientais críticos | Examinar mudanças tecnológicas, ambientais e geopolíticas nos mercados de energia, navegação e defesa e suas implicações para a retomada da indústria naval brasileira. | M3 | M2; M1 | Mapa de riscos e oportunidades; cenários externos; nota estratégica. | Definição dos horizontes temporais e variáveis críticas. | geopolítica; ambiente; energia; defesa; riscos | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
C09 | Tomo III — Instituições | Cenários econômicos e institucionais para a indústria marítima | Avaliar a organização institucional do Estado, a estabilidade programática, a capacitação das agências, os riscos políticos e regulatórios e as condições para reorientar políticas industriais e modelos setoriais. | M3 | M2; M1 | Mapa institucional; matriz de riscos; cenários e estratégias; recomendações para o Relatório 2. | Integração das conclusões de todos os tomos e validação pela coordenação geral. | instituições; regulação; governança; cenários | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
D01 | Tomo IV — Diagnóstico Integrado | Cenários de demanda e inserção competitiva | Consolidar projeções de transporte marítimo, navegação interior, offshore, energias oceânicas e defesa, simulando condições de custo, prazo, qualidade, confiabilidade, barreiras e incentivos para gerar demanda efetiva à indústria brasileira. | M2 | M1; M3 | Painel integrado de cenários; matriz de segmentos prioritários; avaliação de investimentos, modernização e expansão. | Conclusão dos diagnósticos setoriais e definição das premissas comuns. | cenários de demanda; integração; investimentos; segmentos | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx
D02 | Tomo IV — Conclusões | Conclusões do Relatório 1 e agenda do Relatório 2 | Sintetizar as conclusões apoiadas nas evidências, explicitar incertezas e lacunas, indicar segmentos estratégicos e questões que orientarão políticas e o Plano de Ação do Relatório 2. | M3 | M1; M2 | Resumo executivo; conclusões; agenda do Relatório 2; página de encerramento; versão pública para o portal. | Validação final, revisão cruzada, aprovação editorial e definição do que será publicado. | conclusões; prioridades; Plano de Ação; Relatório 2 | Planejada | Atividade de desenvolvimento + ficha pública | Público após aprovação | Texto revisado, fontes registradas, responsável confirmado e ficha de portal preenchida. | Estrutura-Relatorio_1.docx

## Responsáveis
Código | Perfil funcional | Escopo de atuação | Observação
M1 | Membro 1 — especialista técnico-naval e produtivo | Construção naval, offshore, transporte hidroviário, defesa, estaleiros, tecnologia, recursos humanos, produtividade, reparo e descarbonização tecnológica. | Substituir M1/M2/M3 pelos nomes oficiais antes da publicação.
M2 | Membro 2 — economista sênior de mercados, demanda e cenários | Economia marítima, transporte, mercados, frota, afretamento, projeções de demanda, competitividade econômica e cenários quantitativos. | Substituir M1/M2/M3 pelos nomes oficiais antes da publicação.
M3 | Membro 3 — especialista em política industrial, regulação e finanças | Política industrial e marítima, regulação, instrumentos de fomento, FMM/AFRMM, finanças, governança institucional e integração estratégica. | Substituir M1/M2/M3 pelos nomes oficiais antes da publicação.

## Campos do Portal
Campo | Obrigatório | Orientação de preenchimento | Exemplo
Título público | Sim | Título curto, informativo e sem siglas não explicadas. | Mercados mundiais de transporte marítimo
Resumo público | Sim | Texto de 400 a 700 caracteres, com objeto, recorte e resultado esperado. | Análise dos principais segmentos...
Tomo / seção | Sim | Usar a taxonomia definida na matriz. | Tomo I — Transporte Marítimo Mundial
Responsável principal | Sim | Nome do membro após confirmação da equipe. | [Nome do M2]
Apoio / interlocutores | Não | Membros de apoio e consultorias que forneceram evidências. | M1; CCS/CANSI
Palavras-chave | Sim | De 3 a 6 termos controlados. | frota; fretes; cabotagem
Tipo de conteúdo | Sim | Página, nota técnica, dataset, gráfico, mapa ou ficha. | Nota técnica + dataset
Status editorial | Sim | Planejada; Em desenvolvimento; Em revisão; Aprovada; Publicada. | Planejada
Fontes e referências | Sim | Registrar fonte, período, data de acesso e nível de evidência. | IBGE; ANTAQ; IMO; documentos do estudo
Anexos | Não | Tabelas, gráficos, mapas, entrevistas, apresentações e bases. | Dataset de frota
Data de atualização | Sim | Data da última revisão do conteúdo. | AAAA-MM-DD
Visibilidade | Sim | Interno; público após aprovação; público. | Público após aprovação