## Slide 1
Oportunidades da Descarbonização e da Transição Energética para a
Reestruturação da Indústria Naval

## Slide 2
Equipe

## Slide 3
Grupos

## Slide 4
  Plataforma Digital Interativa
  Banco de Dados
  Relatório de Diagnóstico
  Relatório de Proposta de Estratégias de Desenvolvimento e Instrumentos de Política Setorial e Plano de Ação
  Sumário Executivo
  Seminários Técnicos e Seminário Final Público
  Produção Audiovisual
PRODUTOS

## Slide 5
CRONOGRAMA GERAL

## Slide 6
Cronograma Relatório 1
Distribuição de Atividades - versão preliminar para discussão

## Slide 7
ATIVIDADES DO RELAGÓRIO 1
As datas do cronograma são de entrega final. A entrega pelo(s) executor (es) deverá ser 15 dias antes
15 dias = 2 Revisor seção + 2 Editor capítulo + 2 Revisor capítulo + 2 Editor Tomo + 2 editoração + 5 Eventuais ajustes
Versão preliminar, para discussão
Reuniões da coordenação com os Grupos: 02/09 a 09/09 - Denise vai agendar – pode reunir mais de um, quando conveniente
Reuniões entre os Grupos podem ser adiantadas sem a participação da coordenação
Reunião com BNDES para apresentação da equipe – BNDES está marcando
Agenda de Reuniões

## Slide 8
Sistema de Gestão de Documentos – Cassiano
Biblioteca do Projeto – Google Drive – Felipe
Templates texto, figuras e tabelas – Felipe
Protocolo de transferência de todos os dados utilizados para o Banco de Dados - Felipe
Procedimentos financeiros – Felipe
INFORMES